## 20230817整理
行政管理			需求變更	待確認功能
	員工管理
		履歷表檔案	1.新增"其他檔案上傳"(多個檔案上傳)	一覽表欄位顯示可能會異動(待討論)
			2.特休時數1天計為8小時	12/06回報查詢欄位中的履歷表檔案是否上傳欄位，無法正常搜尋
		請假系統	1.依據提供的檔案建立欄位	2023/05/24行政管理 皆為 主管簽核、執行長簽核
			2.主管、執行長、職務代理人簽核
			3.與履歷表檔案、加班系統連動
			4.名稱改新增請假單
		加班系統	1.加班時數轉為補修時數
			2.有核可功能
			3.與履歷表檔案、請假系統連動
	會計管理	零用金	1.每個月上傳檔案 / 2.可以輸入收入和支出	7/14 月份 年度 收入/支出 多檔案上傳 / 登入以月 統計以年
	志工管理
		志工資料	1.時數條、服務獎狀、榮譽卡非必填欄位
			2.新增"志工手冊及相關證件"，多檔案上傳
			3."服務時間"改可選一到日、時間有上午9:00-12:00、下午14:00-17:00	12/06志工服務時間有錯誤(需周一至周日， / 分上午9:00-12:00/下午14:00-17:00，例如:周一9;00-12:00)
			4.可選擇志工的年度
			5.欄位修改如右備註	新增志工需多加入對年份(不用設計選填年分、以空白格為主)、出生年月日((空白格))、電子檔照片上傳、教育程度(選填式/無就學至博士)、聯繫電話(空白格)、戶籍地址(空白格)、通訊地址(空白格)、緊急連絡人姓名(空白格)、信箱(空白格)、現職(空白格)、手冊號碼(空白格)、榮譽卡號碼(空白格) / 、性別 / 6/16依據提供的表單設定欄位
			6."服務總時數"新增志工資料時為非必填欄位
			7.添加時數 按鈕改 新增服務時數
			8.新增服務時數 增加 服務的日期和時間
			9.新增 服務狀態 (radio：持續、退出)
			10.是否領取時數和榮譽卡拿掉
			11.詳細資料 -> 志工時數異動記錄 改名 志工時數記錄表	6/16欄位：服務日期、服務時數、登錄時數、備註、登錄人員、登錄日期
		志工會議	1.改名"志工會議及活動"
			2.新增"上傳會議活動照片"，多檔案上傳
			3.新增"承辦人員"	23/7/14 / 1.志工會議-提案部分無法輸入，只能輸入決議 / 2.會議記錄摘要-新增承辦人員
	會議管理	團督紀錄	1.增加一個欄位"討論事項"，("督導建議"欄位上)	12/06回報簽名有bug
			2.多個檔案上傳功能，"團督紀錄相關檔案及照片"	可呈現照片
			3."督導簽章" 改 "督導/主管簽章"
		理監事會議& / 會員大會	1.增加一個欄位"主席報告"、"秘書處報告" / ，("提案討論"欄位上)，"散會時間"("臨時動議下")
			2."督導簽章"改"主管簽章"
			3.多個檔案上傳功能，"會議議程"
			4.多一個"議程"的頁面功能，與"紀錄"的欄位相同	別分新增
			5.首頁多一個下載檔案的功能	會議管理 改成用檔案上傳 欄位依目前 多檔案上傳 議程和記錄 / 會員大會是一年一次 多一個年度欄位
個案管理	開案管理	開案個案	1.個案管理存儲檔案可選擇暫存或確認上傳(增加一個暫存欄位)	督導、執行長簽核、在摘要表簽核
		安置評估	2.開案管理、個案評估 依據個案來簽核，使用者根據檔案儲存狀態來決定簽核	8/17於720有報修
	結案	詳細資料	1.簽核提醒
			2.督導、執行長簽核
	生輔紀錄		1.簽核提醒	安置中心生輔紀錄->生輔紀錄、同儕生輔紀錄
			2.督導、執行長、社工員簽核	同儕生輔紀錄 日期、上傳者
首頁			1.簽核獨立頁面
			2.首頁活動區塊提醒方案活動
			3.首頁其他區塊顯示
			4.個案管理 有簽核提醒 / *開案個案 / *安置評估 / *結案 / *生輔記錄
簽核			分已簽核和未簽核
收文			1.收文 簽核 理事長、主管、執行長、組長、發派(多個)
			2.證書是否上傳 欄位不需要
發文			1.發文 簽核組長、主管

				首頁 / 簽核獨立 / published / received / day_off / overtime / volunteer / supervisor_record / board_supervisor / members_assemble / accounting_record_cash / current_case / placement_case / closed / dlgrec

## 20230720報修
行政管理		是否測試	需修改地方
	收文
	發文
	履歷表檔案
	在職訓練
	請假系統
	加班系統
	志工管理
	團督紀錄
	理監事會議
	會員大會
	零用金紀錄
	報表紀錄
個案管理
	簡短服務	是	1.不太能理解紅字的含意(附件一) / 2.是不是可以使用一個按鈕改變排序順序，不要只以日期做排序
	監所服務	是	1.身份證字號無法辨識是否輸入錯誤/至少後面第一位數字只能是1or2(男性or女性)
	篩檢	是	1.篩檢詳細資料之下的預覽輸出點了會404not found
	開案個案	是	1.個案評估表的基本資料的宗教信仰我認為可以改成複選，因為有人可能信佛教也信道教 / 2.督導簽名的水平儀跑掉了/確認送出按了沒反應 / 3.生活品質問卷的極我認為可以改成非常 / 4.憂鬱量表這邊沒有地方可以進行修改(附件二) / 5.複選但是只能單選(附件三) / 6.感覺第9題是反向問題 選擇非常滿意應該是分數最少才對(附件四)	373~545	load_update_type1_data / update_upload_data
	安置評估	是	1.按了結案沒有跳轉至結案頁面
	結案	是
	生輔紀錄	是
	服務報表	是	1.顯示/總共資料數不符合(附件五)
方案管理
	方案計畫	是	1.修改按鈕按了無反應，資料改了也一樣(附件六)
	方案活動	是	1.同上

## 20230720報修(附件內容
附件一
不太能理解紅字的含意，且按10歲以下，10歲以下及40-49歲都會亮紅色(附件一)

			附件二

			憂鬱量表這邊沒有地方可以進行修改(附件二)

					附件三

					5.複選但是只能單選(附件三)

				附件四		6.感覺第9題是反向問題 選擇非常滿意應該是分數最少才對(附件四)

					附件五	顯示/總共資料數不符合(附件五)

附件六

修改按鈕按了無反應，資料改了也一樣(附件六)

## 1229開會需求變更
行政管理			需求變更	待確認功能
	員工管理
		履歷表檔案	1.新增"其他檔案上傳"(多個檔案上傳)	一覽表欄位顯示可能會異動(待討論)
			2.特休時數1天計為8小時	12/06回報查詢欄位中的履歷表檔案是否上傳欄位，無法正常搜尋
		請假系統	1.依據提供的檔案建立欄位
			2.主管核可請假功能
			3.與履歷表檔案、加班系統連動
		加班系統	1.加班時數轉為補修時數	欄位目前沒有完全確定
			2.有核可功能
			3.與履歷表檔案、請假系統連動
	會計管理
		週轉金	1.依據"零用金紀錄"設定功能
			2.依據提供的欄位設定
			3.先由會計提交核銷項目， / 管帳者核可金額及壓日期，主管可以等核可後或核可前確認
			4.週轉金的報帳核可顯示於首頁
			5."內容"改"項目"
		零用金紀錄	1.改名"零用金"，功能暫時不用修改與變動
		報表紀錄	1.改名"帳目報表"
	志工管理
		志工資料	1.時數條、服務獎狀、榮譽卡非必填欄位
			2.新增"志工手冊及相關證件"，多檔案上傳
			3."服務時間"改可選一到日、時間有上午9:00-12:00、下午14:00-17:00	12/06志工服務時間有錯誤(需周一至周日， / 分上午9:00-12:00/下午14:00-17:00，例如:周一9;00-12:00)
			4.可選擇志工的年度
			5.欄位修改如右備註	新增志工需多加入對年份(不用設計選填年分、以空白格為主)、出生年月日((空白格))、電子檔照片上傳、教育程度(選填式/無就學至博士)、聯繫電話(空白格)、戶籍地址(空白格)、通訊地址(空白格)、緊急連絡人姓名(空白格)、信箱(空白格)、現職(空白格)、手冊號碼(空白格)、榮譽卡號碼(空白格) / ，暫時不修
			6."服務總時數"新增志工資料時為非必填欄位
		志工會議	1.改名"志工會議及活動"
			2.新增"上傳會議活動照片"，多檔案上傳
			3.新增"承辦人員"	1.志工會議-提案部分無法輸入，只能輸入決議 / 2.會議記錄摘要-新增承辦人員
	會議管理	團督紀錄	1.增加一個欄位"討論事項"，("督導建議"欄位上)	12/06回報簽名有bug
			2.多個檔案上傳功能，"團督紀錄相關檔案及照片"
			3."督導簽章" 改 "督導/主管簽章"
		理監事會議& / 會員大會	1.增加一個欄位"主席報告"、"秘書處報告" / ，("提案討論"欄位上)，"散會時間"("臨時動議下")	12/06回報簽名有bug
			2."督導簽章"改"主管簽章"
			3.多個檔案上傳功能，"會議議程"
			4.多一個"議程"的頁面功能，與"紀錄"的欄位相同
			5.首頁多一個下載檔案的功能
個案管理
	未開案個案
		簡短服務	1."目前使用物質"、"居住地"、"年齡" 不用必填
			2.新增"毒品施用方式"， / 欄位內可供社工或填表人填上口服、鼻吸、注射等訊息， / 也能夠透過施用方式大概猜測案主的毒品為何種型態(液態、粉末、煙)，此欄位不需必填。	SELECT * FROM (SELECT *,DATE(`consult`.`Call_datetime`) AS Call_datetime_d FROM `consult` GROUP BY `Phone_id` LIMIT 9999) AS c_table ORDER BY c_table.Call_datetime DESC ;
			3.重新設定一覽表欄位顯示方式
			4.使用物質的欄位重新設定
			5.一覽表"編號"查詢，依據大小排序，編號選1應該只顯示1
		監所服務	1.新增監所服務內容中，第11格、第12格欄位分別為「入獄時間」、「出獄時間」，填寫者不清楚該欄位應填寫此次/最近一次出入獄時間，或是第一次出入獄時間，或是第一次入獄及最後一次出獄時間，建議將此兩欄位增加更詳細的資訊。
			2.頁面中的六格入獄時間及出獄時間欄位只能選擇到99年，無法選擇更早之前的年份。
			3.頁面中的診斷出HIV(+)時間欄位，最早只能選擇到99年，無法選擇更早之前的年份。
		篩檢	1."建立者"改"接案工作人員"
			2.電話欄位設定為輸入字串(能夠填寫符號0900-111-222)
	開案管理	開案個案	1.每個欄位都加上"前、中、後"測	個案評估表->成效評估
			2.結案指標每個句子都加上"。"、編號
			3."原因"改"符合結案指標: "
			4."備註"改"說明"
			5.會談的"下次目標"改"下次服務目標"
			6.結案跟著改動
			7.個案評估表的各項指標自動抓其他量表分數
		安置評估	跟著開案個案大改
	服務報表	個案服務報表	1.無法查詢
			2.開案日期顯示有誤
			3.報表中的「個案評估」、「結案評估」， / 可以調整為「個案評估次數」、「結案評估次數」
	生輔紀錄	詳細資料	1.簽核bug	在社工員或督導簽章後， / 原填寫人員會被換成帳號使用者的身分別(可自行手動修正)
額外			日期選擇可以選很多年、檢查新增、一覽表、詳細表 / 參考1225報修、1206報修 / 生輔紀錄、結案沒有簽核提醒

## 20230607開會
行政管理			需求變更	待確認功能
	員工管理
		履歷表檔案	1.新增"其他檔案上傳"(多個檔案上傳)	一覽表欄位顯示可能會異動(待討論)
			2.特休時數1天計為8小時	12/06回報查詢欄位中的履歷表檔案是否上傳欄位，無法正常搜尋
		請假系統	1.依據提供的檔案建立欄位	2023/05/24行政管理 皆為 主管簽核、執行長簽核
			2.主管、執行長、職務代理人簽核
			3.與履歷表檔案、加班系統連動
			4.名稱改新增請假單
		加班系統	1.加班時數轉為補修時數
			2.有核可功能
			3.與履歷表檔案、請假系統連動
	志工管理
		志工資料	1.時數條、服務獎狀、榮譽卡非必填欄位
			2.新增"志工手冊及相關證件"，多檔案上傳

			4.可選擇志工的年度
			5.欄位修改如右備註	新增志工需多加入對年份(不用設計選填年分、以空白格為主)、出生年月日((空白格))、電子檔照片上傳、教育程度(選填式/無就學至博士)、聯繫電話(空白格)、戶籍地址(空白格)、通訊地址(空白格)、緊急連絡人姓名(空白格)、信箱(空白格)、現職(空白格)、手冊號碼(空白格)、榮譽卡號碼(空白格) / 、性別 / 依據提供的表單設定欄位
			6."服務總時數"新增志工資料時為非必填欄位
			7.添加時數 按鈕改 新增服務時數
			8.新增服務時數 增加 服務的日期和時間
			9.新增 服務狀態 (radio：持續、退出)
			10.是否領取時數和榮譽卡拿掉
			11.詳細資料 -> 志工時數異動記錄 改名 志工時數記錄表	欄位：服務日期、服務時數、登錄時數、備註、登錄人員、登錄日期
		志工會議	1.改名"志工會議及活動"
			2.新增"上傳會議活動照片"，多檔案上傳
			3.新增"承辦人員"
	會議管理	團督紀錄	1.增加一個欄位"討論事項"，("督導建議"欄位上)	12/06回報簽名有bug
			2.多個檔案上傳功能，"團督紀錄相關檔案及照片"
			3."督導簽章" 改 "督導/主管簽章"
		理監事會議& / 會員大會		12/06回報簽名有bug
			2."督導簽章"改"主管簽章"
			3.多個檔案上傳功能，"會議議程"
			4.多一個"議程"的頁面功能，與"紀錄"的欄位相同
			5.首頁多一個下載檔案的功能
個案管理	開案管理	開案個案	1.個案管理存儲檔案可選擇暫存或確認上傳(增加一個暫存欄位)	督導、執行長簽核
		安置評估	2.開案管理、個案評估 依據個案來簽核，使用者根據檔案儲存狀態來決定簽核	在摘要表顯示簽核
	結案	詳細資料	1.簽核提醒
			2.督導、執行長簽核
	生輔紀錄		1.簽核提醒
			2.督導、執行長、社工員簽核
首頁			1.簽核獨立頁面
			2.首頁活動區塊提醒方案活動
			3.首頁其他區塊顯示
			4.個案管理 有簽核提醒 / *開案個案 / *個案評估 / *結案 / *生輔記錄
簽核			分已簽核和未簽核
收文			1.收文 簽核 理事長、主管、執行長、組長、發派(多個)
			2.證書是否上傳 欄位不需要
發文			1.發文 簽核組長、主管

會計管理		零用金	1.每個月上傳檔案 / 2.可以輸入收入和支出	6/16待聯盟確定修改需求

## 1225報修
簡短服務	修改詳細資料的簡短服務紀錄，再點選修改後會出現「更新失敗!請聯絡負責單位」，但資料仍可以上傳更新。
	新增簡短服務紀錄內容可以新增欄位「毒品施用方式」，欄位內可供社工或填表人填上口服、鼻吸、注射等訊息，也能夠透過施用方式大概猜測案主的毒品為何種型態(液態、粉末、煙)，此欄位不需必填。
	簡短服務一覽表上，癮別欄位、聯絡人與案主關係欄位無法正常顯示應出現的資訊。
	新增簡短服務紀錄內容中的目前使用物質欄位在填寫完「□其他」欄位後，無法看見填在此欄位中的內容，只會顯示被勾選的選項。
監所服務	新增監所服務內容中，第11格、第12格欄位分別為「入獄時間」、「出獄時間」，填寫者不清楚該欄位應填寫此次/最近一次出入獄時間，或是第一次出入獄時間，或是第一次入獄及最後一次出獄時間，建議將此兩欄位增加更詳細的資訊。
	頁面中的六格入獄時間及出獄時間欄位只能選擇到99年，無法選擇更早之前的年份。
	頁面中的診斷出HIV(+)時間欄位，最早只能選擇到99年，無法選擇更早之前的年份。
篩檢	新增篩檢資料中的電話欄位只能輸入數字，無法輸入符號，例如0900111222閱讀上會較不方便，可以調整為能夠填寫符號0900-111-222(筆電無法輸入符號，桌機可以)。
開案個案	查詢區域的姓名搜尋欄位、轉介來源欄位、身份證字號欄位、登入日期欄位、開案日期欄位無法搜尋
服務報表	無法查詢
	開案日期顯示有誤
	報表中的「個案評估」、「結案評估」，可以調整為「個案評估次數」、「結案評估次數」

## 1206報修
簡短服務		1、查詢頁面中的編號搜尋欄位，是否依照數字大小排列，以及選擇1可以查詢到1、11，日後案量增加會較不方便快速查詢。
監所服務		1、查詢頁面中的出獄時間、診斷出HIV(+)時間、入獄日期可選擇之年份只有99年~116年2、新增監所服務資料中的入獄時間、出獄時間、第一次入獄時間、第一次出獄時間、第二次入獄時間、第二次出獄時間、第三次入獄時間、第三次出獄、診斷出HIV(+)、第一次訪談時間欄位，時間只有99年~116年，無更早之前的年份可供選擇
生輔紀錄		1、安置家園每日生活輔導紀錄表之詳細資料，在社工員或督導簽章後，原填寫人員會被換成帳號使用者的身分別(可自行手動修正)
履歷表檔案		1、查詢欄位中的履歷表檔案是否上傳欄位，無法正常搜尋，其餘皆正常
請假系統		1、員工請假紀錄中查詢欄位之(1)員工姓名欄位無法搜尋(2)補休日期無法查詢(3)請假日期無法搜尋2、督導簽章及職務代理人簽章在簽章後，前者會無反應，後者會顯示失敗，但其實皆有新增簽章成功
加班系統		1、加班系統→新增員工加班中的加班時間欄位有誤，下午時段顯示13：00~12：00，以及上午時段是否能將時間的範圍擴大或自行輸入或提供下拉式選單就不會被限制住2、新增完資料後會跳到志工資料頁面，並將資料新增在志工一覽表
團督紀錄		1、個案研討與團督記錄詳細資料，督導簽章欄位，在簽章完後會顯示成功，但並沒有新增成功
理監事會議		1、理監事會記錄詳細資料，無法進行督導簽章。
會員大會		1、會員大會記錄詳細資料，無法進行督導簽章，填寫完後會顯示送出簽名成功，重整頁面也沒有看到簽章。
志工資料	志工一覽表-查詢	1.志工服務時間有錯誤(需周一至周日，分上午9:00-12:00/下午14:00-17:00，例如:周一9;00-12:00) / 2.年度只有111/112年
	志工一覽表-新增	1.新增志工需多加入對年份(不用設計選填年分、以空白格為主)、出生年月日((空白格))、電子檔照片上傳、教育程度(選填式/無就學至博士)、聯繫電話(空白格)、戶籍地址(空白格)、通訊地址(空白格)、緊急連絡人姓名(空白格)、信箱(空白格)、現職(空白格)、手冊號碼(空白格)、榮譽卡號碼(空白格) / 2.服務總時數改成無必須要打，就能新增此份資料
	志工一覽表	1.總服務時數不會累加，只有每一次新增的時間
志工會議	志工會議一覽表-查詢
	志工會議一覽表-新增	1.志工會議-提案部分無法輸入，只能輸入決議 / 2.會議記錄摘要-新增承辦人員